|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник управления образования  Киселевского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Теплова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МБУ ДО ЦДТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Цепова  «19» ноября 2019 года |

**План работы муниципального опорного центра**

**Киселевского городского округа**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Коллегия управления образования «Реализация мероприятий проекта «Успех каждого ребёнка» как ресурс развития системы образования города» | Февраль 2019 г. | Теплова Е.В., начальник УО КГО |
| 2 | Разработка и утверждение медиаплана освящения деятельности МОЦ, размещение его на сайте учреждения | До 01.03.2019 г. | Чернова И.А., педагог-организатор, системный администратор |
| 3 | Организация совместно с УО информационной кампании по внедрению ПФДО на территории КГО | В течение реализации проекта | Цепова О.С., директор, руководитель МОЦ |
| 4 | Проведение рабочих совещаний МОЦ | 1 раз в квартал | Цепова О.С., директор, руководитель МОЦ |
| 5 | Подготовка проекта реестров дополнительных общеобразовательных программ, предполагаемых к реализации муниципальными организациями КГО в 2020-2021 учебном году | Апрель 2020 г. | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 6 | Информационно-методическое сопровождение разработки муниципальными организациями КГО дополнительных образовательных программ, предполагаемых к реализации в период летней кампании - 2020. | Апрель-май 2020 г. | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 7 | Организация и проведение Международной научно-практической конференции совместно с ФГБОУ ВО ТГПУ | Октябрь 2020 г. | Цепова О.С., директор, руководитель МОЦ  Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 8 | Ведение муниципального сегмента реестра сертификатов дополнительного образования детей КГО | В течение реализации проекта | Чернова И.А., педагог-организатор, системный администратор |
| 9 | Организация работы МОЦ по предоставлению сертификатов дополнительного образования.детям, достигшим 5-тилетнего возраста. | В течение года | Запольская А.Б., оператор МОЦ |
| 10 | Организация работы по привлечению [некоммерческих организаций к реализации проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей](https://help.pfdo.ru/agreement/user-document-update?id=35) | В течение года | Теплова Е.В., начальник УО КГО |
| 11 | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | Октябрь-декабрь 2019 г. | Теплова Е.В., начальник УО КГО |
| 12 | Подготовка проектов справок и отчетов о внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования в Киселёвском городском округе | В течение реализации проекта | Цепова О.С., директор, руководитель МОЦ |
| 13 | Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципального образования федерального проекта | Декабрь 2019 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |